桃園市105學年度健康促進學校計畫申請表

| 學校名稱 | 海湖國小 |  | 所屬鄉鎮市 | 蘆竹區 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | 桃園市蘆竹區海湖東路191巷15號 |  |  |  |  |
| 議題 | 含菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、性教育（含愛滋病防治）、正確用藥及全民健保。 |  |  |  |  |
| 補助經費 (僅擇一選擇) | □重點學校新臺幣20,000元 (應另檢附以下議題之改善計畫、行動研究策略與成效摘要表) □菸害防制 □健康體位 □口腔衛生 □視力保健 □性教育 □正確用藥 □全民健保） ■種子學校新臺幣 15,000元 |  |  |  |  |
| 承辦人 | 姓名： 黃彥綾 | E-mail：e8129418@hotmail.com |  |  |  |
|  | 聯絡電話：3542181#214 | 傳真：3541712 |  |  |  |
| 學校過去辦理之經驗或績優事宜 1.榮獲96年度健康促進示範學校。 2.榮獲97年度健康促進評鑑甲等。 3.榮獲99年度健康促進評鑑甲等。 4.榮獲100年度健康促進評鑑甲等。 |  |  |  |  |  |
| 辦理健康促進學校之潛能 1.學校校地寬廣，操場、跑道新整修完成，並有一大型活動中心，活動空間充足，適合推展健康運動。 2.通過「健康與體育─獨輪車特色認證」，規畫並落實各年級之獨輪車特色課程。 3.教師團隊年輕具活力，服務熱忱高，配合將健康宣導議題融入教學中。 4.學生體能尚佳，活動力強，參與運動意願高，適合推展健康促進計畫。 5.社區與學校互動密切，志工長期服務學校，積極協助推動健康促進事宜。 |  |  |  |  |  |

承辦人：               單位主管：              機關首長：

桃園市海湖國民小學105學年度健康促進學校實施計畫

一、計畫緣起

健康促進一直是本校推行的重點工作之一。根據統計分析結果發現，臺灣同齡學生的體適能不如鄰近的日本、新加坡、中國大陸等國家，甚至有緩慢退步的狀況，情況不如以往。原因可能是社會風氣長期注重智能與學藝的發展，而將體能健康列為次要需求；且現在多為雙薪家庭，家長因工作繁忙而無暇陪伴子女一同活動，孩子課後大多去安親班報到，休閒娛樂也多與電視、電腦、遊戲機為伍，缺乏動態活動；再加上現代物質充裕，飲食若不注意，即容易因營養不良而易形成不當體位，影響孩子體能及健康甚鉅。

綜合上述，學校推動健康促進教育已是刻不容緩的趨勢。本校結合教育部、衛福部及教育局的施政重點，擇定菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、性教育（含愛滋病防治）、正確用藥及全民健保等七項為學校推動議題。透過融入課程的方式，配合各學年領域教學、校本特色課程與社區資源的整合，安排相關學習活動，宣導七大議題健康概念、培養健康習慣與技能，並讓學生與生活結合，培養其健康實踐力。另一方面，積極營造安全活動環境，落實運動設施管理，建立事故傷害防制與緊急救護體系，以期經營一個健康安全的校園，逐步邁向下列學校願景，共創美好的未來。

◆ 快樂學習：讓孩子能樂在學習與同儕合作。

◆ 安全成長：培養孩子健康安全的生活概念與能力。

◆ 健全發展：讓孩子身、心、靈皆能得到全面開展。

◆ 掌握未來：讓孩子隨時代脈動，提升自我能力，成為國家未來棟樑。

二、計畫依據

（一）桃園市政府教育局105年5月31日桃教體字第1050042626號。

（二）本校105學年度校務會議決議案。

三、背景說明

（一）學校背景概述：

1.班級數：一至六年級共18班，資源班1班，幼兒園1班。

2.學生數：455人。

3.教職員工：52人。

4.校園面積：2.3556公頃

5.校址：桃園市蘆竹區海湖東路191巷15號（本市最北邊學校）。

6.電話：(03)3542181。

（二）學區健康概況與需求評估：

本校是桃園市最北邊的學校，位於海湖坑口工業區內，學區涵蓋海湖與坑口二里，家長多為從事農、工的藍領階級，社經地位較為不高，普遍缺乏健康生活型態的相關知識。因此，從小培養學生正確之衛生知識，養成良好之健康行為，以減少日後疾病及健康問題之發生，是本校努力的教育目標。

近年來社會變遷快速，人口移入與家庭結構複雜化，本校單親家庭、隔代教養、原住民及新住民學童比例偏高（單親家庭及隔代教養學童佔15.3％、原住民學童佔15％，新住民學童佔20％），多數家庭缺乏健康概念與行為，值得關切。另一方面，學生除了在校讀書，其餘時間大都安置在安親班或才藝班中，每日早出晚歸，造成外食率高，活動量不足；加上用眼知識不足與行為不當，視力不良率偏高；再者，若未能養成餐後潔牙的習慣，齲齒率也勢必提升。

因此，除了推展七大必選議題外，另加強視力保健、口腔衛生、提升體適能為本學年度工作重點，推動衛生保健工作。本校健康促進計劃擬於培養、訓練學生「生活技巧」為導向，落實健康概念於日常生活中，培養學生「帶著走」的健康能力，進而帶回家庭、深入社區。

四、SWOT分析

（一）學校整體SWOT分析

|  | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學 校 整 體 情 勢 | 1.校長重視健康促進議題推動。 2.通過教育局健康與體育特色認證，推動獨輪車特色教學課程。 3.普通班18班，學生人數對應校地，規模尚稱適中，學生活動空間充裕。 4.教師年輕、有活力、具創意，且行政支援度高，具服務熱忱 5.學生單純天真，可塑性強，可教性高。 6.具中央空調，有利教學品質提升。 7.操場、活動中心設備齊全，有利體育教學。 | 1.人員編制較少，相對事多。 2.學生數逐年下降，對教室及設備形成影響。 3.學生文化刺激較少，學習資源較不足。 4.原住民、隔代及弱勢家庭比例偏高。 5.學生學習態度較被動，與都會區學童相比，較缺乏競爭力。 | 1.市區公車可達，交通尚稱便捷。 2.機場回饋金挹注，得以改善教學環境。 3.每年爭取經費改善校園設備與環境。 4.鄰近工廠及地方人士捐資興學意願高。 5.兩里里長及地方議員對學校教育全力支持，地方資源豐沛。 | 1.位於海湖坑口工業區內，周邊工廠林立，空氣品質不佳。 2.居機場航道下，噪音干擾甚鉅。 3.教育公共設施不足，可運用的文教機構距離太遠。 4.家長社經地位中下階層居多，教養知能仍待加強，常因工作關係，疏於關心與指導。 |

由分析表可看出，學校老師年輕，且行政配合度高，政策在推行上較容易。學校學生雖然缺乏文化刺激及資源，與都會區學童相比競爭力較弱，但其可塑性高，發展潛力大。

健康促進規劃注重溝通與共識達成，擬由行政單位進行計畫訂定與推動，並將課程融入到相關領域中，由各科任教老師將觀念推廣至學生，在整合學校的優勢、劣勢、機會及威脅，使計畫在推動能獲得最大的資源，最少的干擾，讓整體成效最大化。

（二）健康促進各議題SWOT分析

1.菸害防制SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菸 害 防 制 | 1.學校配合公共場所禁菸，抽菸老師不多。 2.學校持續推動宣導，校內抽菸學生數少。 | 1.假日、放學後校園開放及場地租借時，不易管控外人吸菸行徑。 | 1.禁菸法令趨嚴，有效推動此項議題。 | 1.家長抽菸比例高，學生在耳濡目染下易受影響。 2.家長配合學校意願普遍低落。 |

雖然本校幾乎沒有學生抽菸的個案，但希望能落實學生不抽菸的觀念，避免學生在邁入青春期後開始吸菸，也希望藉由學生去影響自己的家人，將菸害防治的觀念推廣至社區。

2.健康體位SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 健 康 體 位 | 1.健康中心學生資料齊全，支援體位測量，追蹤進步情形。 2.本校自設廚房，午餐營養及熱量嚴格控管。 3.辦理「健康活力營」社團，培養學生運動習慣。 4.學校設有菜園，師生一起種植有機蔬菜，能培養學生健康飲食的概念。 5.學校腹地廣大，學生課餘時間可活動範圍廣。 | 1.學生多有挑食的習慣，對於不喜愛吃的食物，總是隨意丟棄，缺乏均衡飲食的觀念。 | 1.市內開辦營養早餐，提供弱勢家庭豐富的早餐。 2.社區附近即有數個公園與遊戲運動設施，可供活動。 | 1.家長普遍為藍領階級，工作繁忙，較無暇顧及孩子飲食。 2.學生課後多至安親班，晚餐不正常。 |

表一、海湖國小104年學生體位狀況

|  | 過輕 | 正常 | 過重 | 肥胖 | 總人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104上 | 28 | 288 | 55 | 87 | 458 |
| 百分比 | 6.1% | 62.9% | 12.0% | 19.0% | 100% |
| 104下 | 11 | 302 | 55 | 87 | 455 |
| 百分比 | 2.4% | 66.4% | 12.1% | 19.1% | 100% |
| 相差 | 減少3.7% | 增加3.5% | 人數不變 | 人數不變 |  |

本校學生大部分體位皆為適中，未達正常體位者(過輕、過重、肥胖)占少部分，過重及肥胖人數和上學期持平，過輕人數有減少，整體體位有進步，且學生熱衷體育活動，運動習慣良好，再配合本校「有機菜園」及「健康活力營」，期盼能讓學生擁有更健康的體態與飲食習慣。

3.口腔衛生SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口 腔 衛 生 | 1.校園及教室洗手檯設施充足，方便學生進行午餐後潔牙。 2.健康中心學生資料齊全，可追蹤進步情形。 3.校園推動含氟漱口水及飯後潔牙活動普及率高。 | 1.學生多無口腔保健的觀念，在家中多沒有落食餐後潔牙。 2.學生喜愛零食，有損牙齒健康。 | 1.校友積極爭取牙科醫師到校為學生進行衛教。 | 1.學童居家口腔衛生無法徹底執行。 2.家庭社經狀況落差較大，學童就醫矯治率產生差異。 |

表二、海湖國小學生罹患齲齒人數統計表

|  | 受檢學生 總人數 | 罹患齲齒 人數 | 罹患齲齒 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102學年度 | 148 | 109 | 73.6% |
| 103學年度 | 175 | 144 | 82.3% |
| 104學年度 | 130 | 82 | 63.1% |

表三、海湖國小104學年度學生齲齒就醫複檢比例表

| 年度 | 抽檢年級 | 抽檢人數 | 齲齒人數 | 複檢人數 | 複檢率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 一 | 59 | 39 | 33 | 82.6% |
|  | 四 | 71 | 43 | 27 | 62.8% |
|  | 合計 | 130 | 82 | 60 | 73.2% |

本校學生多數能在午餐後進行潔牙，然而在家由於家長疏於督導，並未如在學校一樣確實執行潔牙，導致學生罹患齲齒人數較高。再加上部分家長忙於工作，經多次勸導仍無暇帶學生就醫，致使就醫率普遍低落。只能由導師及護理師加強對學生及家長的衛教，期能降低學生罹患齲齒的比例。

4.視力保健SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 視 力 保 健 | 1.健康中心學生資料齊全，可追蹤學生情況。 2.利用下課時間進行望遠凝視及眼球運動，有效讓眼球放鬆。 3.學生下課時間熱衷戶外運動，可中斷近距離用眼。 | 1.3C產品及資訊充斥，學生用眼時間過長。 2.裸試不良率高達58%，高居全市前數名。 | 1.邀請眼科醫師治學校為老師及學生進行演講，建立師生視力保健的知識。 | 1.家長忙碌無暇帶學生就醫佩戴合適眼鏡。 2.家長視力保健知識不足，常放任孩子長時間使用3C產品。 |

表四、海湖國小104學年度學生裸視不良率

| 年級 | 學生數 | 檢查率 | 裸視不良人數 | 裸視不良率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 59 | 100% | 28 | 45.8% |
| 二 | 72 | 100% | 38 | 53.5% |
| 三 | 74 | 100% | 40 | 55.6% |
| 四 | 72 | 100% | 45 | 62.5% |
| 五 | 100 | 100% | 58 | 60.2% |
| 六 | 82 | 100% | 64 | 77.1% |
| 總計 | 459 | 100% | 273 | 59.4% |

表五、海湖國小104學年度學生轉介眼科就醫率

| 年級 | 裸視不 良人數 | 就醫複檢人數 | 就醫複檢率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 28 | 27 | 96.4% |
| 二 | 38 | 37 | 97.4% |
| 三 | 40 | 39 | 97.5% |
| 四 | 45 | 40 | 88.9% |
| 五 | 58 | 54 | 93.1% |
| 六 | 64 | 42 | 65.6% |
| 總計 | 273 | 239 | 87.5% |

近來3C產品充斥，學生皆沉迷其中而忽略3010，致使本校學生近視率竟高達58%，視力保健著實為本校須注重的議題。除了持續推動望眼凝視與眼球運動外，也鼓勵導師在下課時間將教室淨空，讓學生到室外舒緩眼球睫狀肌；並邀請專家學者至學校對學生及老師進行宣導，期望能改善學童嚴重視力問題。

5.性教育SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 教 育 | 1.有效利用健康課程融入性教育議題。 2.健康中心性教育、衛教資料齊全，可提供教師性教育教材資料。 3.護理師針對高年級學生宣導青春期保健，建立學生正確觀念。 | 1.教師工作負荷量大，且校內缺乏專任輔導老師，人力資源不足。 | 1.近年性別意識高漲，在社會潮流下，較易獲得有關性別教育的觀念。 | 1.家長社經地位不高，且對學生缺乏關心，不知如何進行性教育指導。 2.媒體新聞充斥腥羶色，恐對學生造成不良影響，讓學生有錯誤觀念。 |

6.正確用藥SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正 確 用 藥 | 1.學生個人與家人多有用藥需求，與生活貼切。 2.學校舉辦親職講座，有利提升親職用藥知識。 3.教師皆能認知藥品正確使用及毒品遠離的重要性。 | 1.毒品問題嚴重可能滲入校園，侵蝕學童健康。 | 1.鄰近衛生所有機會建立合作互惠關係。 2.社區藥師合作，並橫向與校外會共同加深反毒教育。 | 1.家長對用藥觀念不慎正確且積習已久，影響學生認知。 2.社區不良份子影響具威脅。 |

7.全民健保SWOT分析

| 議題 | S（優勢） | W（劣勢） | O（機會） | T（威脅） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全民健保 | 1.政府不斷宣導，全民皆不陌生。 2.全民健保實施普遍，與生活密切相關。 | 1.師生對健保認知較為淺顯，家長觀念認知不一，未有全民共識。 | 1.是學校、家長、社區與社會的精神關注焦點。 | 1.家長觀念認知不一，未有全民共識。 |

「菸害防制、健康體位、口腔衛生、視力保健、性教育、正確用藥教育及全民健保」為本計畫的主要議題，然而眼睛為靈魂之窗，而近年健康體位受重視，故本校委員會在多方討論之下，乃將「健康體位及視力保健」列為本校學年度推動之重點，希望能透過更積極的行動來增進全校師生之健康。本計畫實施期程自105年8月1日起至106年7月31止。

★第一階段：成立健康促進委員會，檢視學校師生健康狀況確定健康需求，並評估現有各項資源，以訂定健康策略與發展適切的活動(105年8、9月)。

★第二階段：持續推動此項計畫，以增進師生健康行為及活動，並施以各項評量修正計畫與評估結果(105年10月至106年7月)。

五、行動方案：

綜合以上學校現況分析，為了有效推動健康促進計畫，我們希望在「公平參與、尊重差異、集思廣益、多元參與」等原則下，實施以下的策略：

（一）啟動健康促進組織與團隊：

召開學校健康促進委員會，討論本校健康促進計畫內容、工作分配，及工作進度與執行。

（二）健康促進兼顧課程、活動及宣導，三方面並進：

1.課程方面：

(1)將健康促進議題融入各領域教學中實施。

(2)訂定樂活時間，鼓勵師生晨間運動。

(3)透過課發會，將獨輪車特色課程落實於各年級課程中。

(4)邀集專家學者進行學生健康體位知能課程。

(5)定期辦理師生急救認證及急救技巧演練。

2.活動方面：

(1)辦理視力保健與健康體位議題增能研習，提昇教師相關知能。

(2)辦理家長健康體位專題講座，提升家長健康體位正確知能。

(3)營造無菸環境，並舉辦廁所整潔及綠美化競賽，提供師生無菸且整潔美觀的如廁環境。

(4)落實體適能訓練與檢測，促進學生健康。

(5)增加學生體育性社團，提供學生運動機會，培養學生對運動的興趣。

(6)辦理班際與師生體育競賽，增加學生運動機會與意願。

(7)舉辦健康促進議題有獎問答與才藝競賽，如語文競賽、標語徵選、及常識測驗等活動。

(8)培訓學生自治幹部，協助推動各項健康促進議題活動之推展。

(9)辦理健康體位營，集合體位不良學生進行健康樂活，並配合飲食行動。

(10)推行師生一人一休閒運動，培養終身運動習慣。

3.宣導方面：

(1)利用各項會議、研習進修等時間凝具師生健康促進共識。

(2)善用文宣海報布置、網站建置、校刊通訊等方式宣揚健康促進理念。

(3)善用校園教育志工，協助教育宣導工作。

（三）關懷師生健康，定期安排健康檢查，以幫助其瞭解健康狀況。

六、實施內容與規劃

（一）七大議題與六大面向之對應

| 面向 議題 | 學校衛生政策 | 健康生活與技能 | 學校物質環境 | 學校社會心理環境 | 社區 關係 | 健康 服務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整體學校 衛生政策 | 制訂健康促進學校計畫 | 擬訂具體健康生活與技能之教案 | 成立學校整體衛生政策訂定小組 | 建立衛生環境與完善的通報系統 | 組織社區人力並強化社區與學校關係 | 定期更新本校「健康促進學校網站」 |
| 菸害防制 | 制訂「菸害及檳榔防治辦法」 | 無菸拒檳議題融入課程教學 | 營造無菸害的健康校園環境 | 師生共同建立無菸拒檳的美好校園 | 利用各項聚會宣導拒菸拒檳觀念 | 與醫療院所合作，提供相關醫療服務 |
| 健康體位 | 推廣體適能333及健康飲食的觀念 | 健康體位融入相關課程教學 | 認識健康體位─校園環境之營造 | 實施營養飲食教育 | 輔導特殊個案轉介至專業醫療院所 | 建立師生個人健康檔案 |
| 視力保健 | 制定視力保健推廣計畫 | 辦理「望遠凝視」與視力保健比賽 | 充實視力保健相關設備 | 鼓勵學生下課時間至室外活動 | 邀請社區藥師邀請共擬健康視力策略 | 建立學生資料庫，追蹤視力並保健 |
| 口腔衛生 | 制定口腔衛生推廣計畫 | 將口腔衛生融入於相關課程中 | 實施餐後含氟漱口水潔牙活動 | 推動口腔保健計畫及潔牙小天使活動 | 邀請社區藥師共擬健康口腔衛生策略 | 建立罹患齲齒學生資料庫，實施口腔衛生保健 |
| 性教育 (含愛滋病防治) | 設置性別平等教育委員會，制訂性別平等教育計畫 | 推動性別平等教育宣導活動及融入式課程設計 | 繪製並公佈校園危險地圖並進行安全教育宣導 | 營造安全關係之友善校園環境 | 利用各項聚會宣導性教育觀念 | 蒐集相關資訊張貼佈告欄並利用朝會宣導 |
| 全民健保 | 訂定全民健保推廣計畫─投資健保，儲蓄健康 | 全民健保議題融入課程教學 | 張貼文宣與海報宣導 | 宣導學生就醫時善用健保卡並珍惜醫療資源 | 邀請藥師到校，宣導推廣二代全民健保 | 蒐集相關資訊張貼佈告欄並機會教育 |
| 正確用藥 | 組織正確用藥指導推行委員會 | 正確用藥議題融入課程教學 | 張貼文宣與海報宣導 | 針對弱勢學生提供愛心醫療服務 | 邀請藥師到校，宣導正確用藥觀念 | 蒐集相關資訊張貼佈告欄並機會教育 |
| 傳染病 防治 | 組成傳染病危機處理小組 | 將傳染病防治議題融入課程教學 | 實施預防接種及改善環境衛生 | 建立傳染病防治之標轉作業流程 | 與里辦合作共同防治傳染病 | 蒐集相關資訊張貼佈告欄並多加宣導 |

（二）實施內容與負責人員

| 工作範疇 | 實 施 內 容 | 完成日期 | 主辦 人員 | 協辦人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 學 校 衛 生 政 策 層 面 | 1.訂定學年度健康促進學校計畫 | 9月 | 校長 | 學務 主任 |
|  | 2.成立健康促進委員會，並下設健康體位推行工作小組、傳染病危機處理小組、正確用藥教育推動小組 | 9月 | 校長 | 學務 主任 |
|  | 3.訂定正確用藥教育實施計畫 | 9月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 4.訂定校園內禁菸拒檳之政策 | 9月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 5.訂定性別平等教育實施計畫 | 9月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 6.訂定健康體位實施計畫 | 9月 | 學務 主任 | 體育組 |
|  | 7.訂定學生體育社團計畫。 | 9月 | 學務 主任 | 體育組 |
|  | 8.訂定加強視力保健實施計畫。 | 9月 | 學務 主任 | 護理師 |
|  | 9.訂定口腔衛生實施計畫。 | 9月 | 學務 主任 | 護理師 |
|  | 10.訂定傳染病防治計畫 | 9月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 11.教職員工能了解二代全民健保之內涵，學生能透過中央健康環保署/兒童健保園地認識全民健保 | 9月 | 衛生組 | 護理師 |
| 學 校 物 質 環 境 層 面 | 1.張貼飲食相關資訊，推廣營養教育 | 不定期 | 午餐 秘書 | 營養師 |
|  | 2.校園內明顯處張貼禁菸、拒檳標誌 | 8月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 3.檢查修繕遊戲運動器材，完善健康的活動場所 | 8月 | 總務 主任 | 事務組 |
|  | 4.充實文化走廊與健康促進專欄的資訊 | 每月 | 衛生組 | 體育組 |
|  | 5.公告體育活動相關資訊 | 每月 | 體育組 | 衛生組 |
|  | 6.定期飲用水質檢測 | 每月 | 總務 主任 | 事務組 |
|  | 7.定期清洗水塔 | 每學期 | 總務 主任 | 事務組 |

| 學校社會心理環境層面 | 1.學習手冊體育項目認證頒發獎章 | 不定期 | 校長 | 體育組 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.召開健康促進委員會暨工作小組會議，檢討回饋再修正 | 每月 | 校長 | 學務 主任 |
|  | 3.鼓勵體適能優良學生頒發獎狀 | 6月 | 校長 | 體育組 |
|  | 4.推廣績優人員給予獎勵(含教職員、學生、家長) | 6月 | 校長 | 學務 主任 |
|  | 4.彙整相關資料，進行成效分析 | 6月 | 衛生組 | 護理師 |
| 社 區 關 係 層 面 | 1.非上課時間開放校園，歡迎社區民眾到校運動 | 每日 | 總務 主任 | 事務組 |
|  | 2.班親會宣導正確用藥、視力保健、口腔衛生、禁菸拒檳、健康體位、性教育重要性 | 9月 | 導師 | 衛生組 |
|  | 3.家長會活動宣導家庭健康體位習慣及其重要性 | 9月 | 校長 | 學務 主任 |
|  | 4.學校與社區相關團體共同營造無菸拒檳環境 | 9月 | 校長 | 家長 會長 |
|  | 5.邀請並配合衛生機構至校辦理正確用藥活動 | 10月 | 衛生組 | 護理師 |
|  | 6.勸導學校附近商家不提供菸品及檳榔給未成年青少年 | 10月 | 學務 主任 | 訓育組 |
|  | 7.親職教育宣導健康促進議題並舉辦有獎問答 | 12月 | 體育組 | 衛生組 |
|  | 8.發行校刊海園宣導健康促進議題新知。 | 1月 6月 | 教務 主任 | 衛生組 |
|  | 9.辦理健康體能、正確用藥等親子研習活動 | 3月 | 學務 主任 | 衛生組 |
| 健 康 教 育 課 程 及 活 動 | 1.將健康促進議題融入各領域教學中實施 | 隨時 | 教務 主任 | 導師 |
|  | 2.學校網頁提供健康促進相關資訊 | 隨時 | 資訊組 | 衛生組 |
|  | 3.運用電子告示板與網路資訊推動家長及來賓至校不吸菸不吃檳榔運動 | 隨時 | 資訊組 | 衛生組 |
|  | 4.訂定樂活時間，鼓勵師生晨間運動 | 每週 | 學務 主任 | 體育組 |
|  | 5.每週固定時間進行愛眼操與望遠凝視運動 | 每週 | 衛生組 | 體育組 |
|  | 6.健康促進學校專欄宣導相關知識 | 每月 | 衛生組 | 體育組 |
|  | 7.透過課發會，將獨輪車特色課程落實於各年級課程中 | 9月 | 教務 主任 | 導師 |
|  | 8.學生各項運動社團招生 | 9月 | 學務 主任 | 體育組 |
|  | 9.定期辦理師生急救認證及急救技巧演練 | 10月 | 學務 主任 | 護理師 |
|  | 10.每學期初進行傳染病防治、正確用藥、口腔衛生、視力保健、菸害防制、性教育及健康體位教育宣導 | 10月 2月 | 自治 幹部 | 衛生組 |
|  | 11.辦理高年級青春期性教育宣導講座 | 11月 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 12.辦理教職員工健康體位知能研習活動 | 11月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 13.辦理學生正確用藥、菸害與檳榔講座 | 11月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 14.學生戒菸與檳榔輔導防制研習 | 11月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 15.舉辦潔牙、含氟漱口、營養教育常識測驗 | 11月 | 衛生組 | 午餐 秘書 |
|  | 16.辦理多項體育競賽（運動會、新式健康操賽、獨輪車賽、田徑賽、班際籃球、躲避球、樂樂棒球比賽） | 11月 4月 | 學務 主任 | 體育組 |
|  | 17.辦理家長戒菸與檳榔之研習 | 12月 | 學務 主任 | 衛生組 |
|  | 18.舉辦健康促進議題學藝競賽(書法、作文、朗讀、標語創作等比賽) | 12月 | 教務處 | 教學組 |
|  | 19.辦理教職員工健康體能研習活動 | 3月 | 學務 主任 | 體育組 |
|  | 20.辦理教師體育競賽及研習 | 每學期 | 學務 主任 | 體育組 |
| 健 康 服 務 層 面 | 1.固定年級檢查齲齒、心電圖及全身狀況健檢 | 每學年 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 2.安排醫療院所至校為教師健康檢查 | 每學年 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 3.提供教職員工生健康飲食相關資料及訊息 | 每月初 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 4.實施全校學生身高、視力與體重健康檢查 | 9月 3月 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 5.家庭成員用藥常識問卷調查 | 9月 | 衛生組 | 護理師 |
|  | 6.調查結果通知家長飲食習慣改善及增加運動量 | 10月 4月 | 護理師 | 衛生組 |
|  | 7.提供傳染病防治、正確用藥、拒菸與檳榔或戒菸與檳榔的諮詢服務 | 11月 | 護理師 | 衛生所 |
|  | 8.特殊病理個案轉介至相關醫療單位接受診治 | 11月 | 護理師 | 衛生所 |
|  | 9.定期舉行體適能檢測，並留下記錄，隨時注意身體健康體能狀況 | 11月 4月 | 體育組 | 護理師 |

（三）工作期程規畫

|  | 105學年度上學期 |  |  |  |  |  | 105學年度下學期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 程 規 畫 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 |
| 1.召開學校衛生委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.成立健康促進工作小組 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.召開健康促進工作小組會議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.進行現況分析及需求評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.決定目標及議題 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.核定計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.擬定過程成效評量工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.編製教材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.成效評量前測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.建立維護健康網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.執行計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.過程評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.成效評量後測 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.資料分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.撰寫報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、健康促進學校人力配置

桃園市蘆竹區海湖國民小學「學校健康促進委員會」

| 計畫職稱 | 單位職稱 | 工 作 項 目 |
| --- | --- | --- |
| 召集人 | 校 長 | 綜理健康促進學校推行督導事宜，整合資源、統籌調度 |
| 副召集人 | 學務主任 | 主擬健康促進學校計畫、督導與協調各項活動、進度控管 |
| 副召集人 | 教務主任 | 協調課務及教學資源，督導健康促進學校課程發展及教學成效 |
| 副召集人 | 總務主任 | 協調整合社區及學校資源，協助經費核銷，建構健康的校園物質環境 |
| 副召集人 | 幼兒園主任 | 執行與協調幼兒園之健康促進活動 |
| 副召集人 | 會計主任 | 負責健康促進學經費之核銷與管控 |
| 執行委員 | 衛生組長 | 規劃、宣導、執行與評量健康促進學校活動，並彙整成果 |
| 執行委員 | 體育組長 | 規劃、宣導、執行與評量關於健康體位議題活動，與體適能、體育發展之各項教學與活動 |
| 執行委員 | 訓育組長 | 訓練學生自治市，協助健康促進推展，健全組織功能 |
| 執行委員 | 護理師 | 辦理定期健康檢查，紀錄、分析歷年學生健康狀況資料與不良率之追蹤矯正，並提供衛生保健知識，協助計畫推行 |
| 執行委員 | 午餐秘書 | 辦理學校午餐各項業務、推展健康飲食相關教育宣導及辦理各項活動 |
| 執行委員 | 教學組長 | 檢視評量健康議題融入教學之執行狀況 |
| 執行委員 | 資訊組長 | 製作及維護健康促進網頁 |
| 執行委員 | 事務組長 | 負責健康促進之物品採購，支援計畫業務需求 |
| 執行委員 | 一至六年級 學年主任 | 協調師生配合學校政策推行及服務，負責該學年健康促進指導與家長聯絡事宜 |
| 執行委員 | 家長會長 | 負責健康促進學校家長之宣導、溝通及整合社區人力，協助推展健康服務 |
| 執行委員 | 學生自治區 | 自治市宣導活動、協助辦理學生需求評估與活動及協助班級與行政單位之聯繫 |
| 執行委員 | 蘆竹區 衛生所 | 協助學童預防注射、急慢性傳染病防治、環境衛生、登革熱防治、健康飲食等活動辦理 |
| 執行委員 | 輝揚環境檢測股份公司 | 依環保署認可，分析、採樣、檢測飲用水，維護飲水健康 |
| 執行委員 | 中美醫院 | 負責學童口腔與身體健康檢查服務 |

八、成果指標及預期效益

| 議 題 | 預 期 目 標 |
| --- | --- |
| 菸害與檳榔防治 | 1.學生吸菸、嚼食檳榔人數0人 2.教職員及來賓到校皆不再吸菸與嚼檳榔 |
| 健康體位 | 1.學生體位適中(正常)率達70% 2.學生體位過重(含肥胖)率下降至27% 3.學生理想蔬菜量平均達成率90% 4.學生每天吃早餐平均人數95% 5.加強師生健康飲食，配合提升學生體適能計畫，達到良好的體重控制。 6.透過健康體能促進活動，增進學生體適能認知，養成運動習慣。 |
| 口腔衛生 | 1.學生齟齒就醫複檢率達75% 2.學生餐後潔牙率達95% 3.學生齟齒率下降至60% |
| 視力保健 | 1.學生視力不良轉介眼科複檢率達90% 2.學生裸視視力不良率下降至55% 3.學生視力保健行動平均達成率95% |
| 性教育 | 1.全校教職員工性教育時數達2小時，學生融入各科教學外至少專題2小時。 2.全校教職員工及學生性教育後測合格率達90%以上。 |
| 正確用藥 | 1.全校教職員工正確用藥後測合格率達90%以上 |
| 全民健保 | 1.學童能認識健保卡基本資料及其用途。 2.學童能了解政府推行全民健保的目的及其好處。 3.學童能自行透過網路合作學習的方式，搜尋有關全民健保的相關資料。 |
| 其 它 | 1.全校教職員工CPR急救研習合格率達90％，五、六年級學童具有CPR急救常識。 |

九、評價方法或預期效益

本健康促進計畫目的在提升學校組織改善個人及全體健康，計畫分二階段進行。第一階段成立學校健康促進委員會，組成健康促進工作團隊，以確立學校成員共同認定的目標及健康議題優先順序。第二階段依據所訂之及議題，發展有效的策略計畫以提升健康品質。計畫實施階段，亦進行過程評鑑及成效評價，以期適時回饋修正提昇實施成效。

(一)過程評量：

藉由評價過程來提升學校組織，強調計劃的決策、執行、回饋及修正，根據這些資訊來進行計畫的研擬修正、執行及修正。

1.行政和政策因素：定期檢視計畫的執行情形，並予以調整及修正。

2.組織因素：定期檢視師生課程及社團運作情況。

3.資源因素：整合學校人力配置及資源，並檢視經費運用的成效。

(二)成效評量：

1.影響評價（短期立即的計畫成效）

(1)學生健康狀況：護理師進行全校視力、身體質量指數的測量，以了解本校「視力保健」、「健康體位」等方面的成效，進而擬定計畫。

(2)健康服務：健康中心建立完整的健康管理系統，如篩檢、追蹤、矯治、諮商及轉介系統。

2.結果評價（較長遠或最終的結果）

以教學及宣導方式評估，學生能培養良好的健康行為，如：運動習慣、視力保健、口腔衛生保健等，也能避免危害健康的行為，如：拒菸、拒絕嚼食檳榔、不濫用酒精及藥物等。

表六、過程評量表(30分)

| 評 價 項 目 |  | 評 價 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自評分數 | 複核分數數數 |
| 學校衛生政策 4分 | 1-1-1健康促進學校計畫成員涵蓋不同處室的成員(包括校長、處室主任、組長、校護、學生與家長代表等)，並依照需求評估，制定一套實施方案且納入整個學校的校務發展計畫或藍圖中，且經由校務會議表決通過。 （2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-1-2學校衛生委員會（或類似委員會）設置及運作情形，能成立學校衛生委員會，依健康促進學校工作內容，負責統籌規劃、推動及檢討學校的健康政策。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
| 學校物質環境 4分 | 1-2-1按規定設置足夠的大小便器及洗手設備並維持清潔。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-2-2訂定飲用水設備管理辦法，定期維護飲用水衛生。（如：定期清洗水塔、水池及飲水機水質檢驗）（2分） | □0 □1 ■2 |  |
| 學校社會環境 6分 | 1-3-1學校制訂班級的健康生活守則或透過獎勵制度，鼓勵健康行為實踐。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-3-2辦理教職員工健康促進相關活動。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-3-3學校應擬定重大事件因應計畫，如：處理教職員工生之暴力、受虐、性侵害、AIDS、自殺及死亡等事件。（2分） |  |  |
| 社區關係 4分 | 1-4-1學校積極舉辦可讓家庭參與的健康促進活動。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-4-2學校結合衛生單位與地方團體辦理健康促進活動。（如：健康體位、無菸(檳)校園、口腔保健、視力保健、性教育、正確用藥等議題）（2分） | □0 □1 ■2 |  |
| 健康教學與 活動 4分 | 1-5-1健康教育課程設計以生活技能為導向，並運用多元化和以學生為中心的健康教學策略和活動形式來推行健康教育。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-5-2依據課程規定安排健康教育課程上課時數，各年級每週至少一節課，及健康相關課程教師應每2學年至少參加學校衛生相關研習18小時專業在職進修。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
| 健康服務 8分 | 1-6-1提供健康檢查，檢查前有對學生做教育性說明，並通知家長。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-6-2學校照顧有特殊健康需求的學生(例如氣喘、心臟病、肢障、高度近視等)並建置個案管理。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-6-3學校有完善的傳染病管制、校園緊急傷病處理流程，並確實執行。（2分） | □0 □1 ■2 |  |
|  | 1-6-4學生接受健康檢查完成率達100%。（2分） (達100%為2分、95.0~99.9為1分、低於95為0分) | □0 □1 ■2 |  |
|  | 合計（30分） | 30 |  |

表七、成效評量表(52分)

| 指標名稱 | 定 義 | 自評分數 | 複核分數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 視力保健 |  |  |  |
| 2-1-1學生視力不良矯治率=A÷B×100％ （5分） | A【至合格眼科診所就診或配鏡的學生數】= B【經視力篩檢結果為視力不良的學生數】= 學生視力不良矯治率= | □5（96％以上） □3（91-95％） □1（85-90％） |  |
| 2-1-2學生視力保健行動平均達成率 =A÷B×100％ （3分） | A【達到近距離(閱讀、寫字、看電視及電腦)用眼30分鐘，休息10分鐘視力保健行動目標之學生數】= B【學生總人數】= 學生視力保健行動平均達成率= | □3（96％以上） □2（91-95％） □1（85-90％） |  |
| 2-1-3學生戶外活動平均達成率 =A÷B×100％ （2分） | A【達到每天戶外活動(含戶外授課)累計2小時之學生數】= B【學生總人數】= 學生戶外活動平均達成率= | □2（91％以上） □1（81-90％） |  |
| 口腔衛生 |  |  |  |
| 2-2-1學生齲齒就醫率 =A÷B×100％（5分） | A【口腔診斷檢查結果為齲齒之就醫學生數】= B【口腔診斷檢查結果為齲齒之學生數】= 學生齲齒就醫率= | □5（96％以上） □3（91-95％） □1（85-90％） |  |
| 2-2-2推動午餐潔牙活動（2分） |  | □2（有） □0（無） |  |
| 2-2-3學生每日平均刷牙次數=A÷B（3分） | A【學生每日刷牙次數總數】= B【學生總人數】= 學生每日平均刷牙次數= | □3（3.0次以上） □2（2.6 -3.0次） □1（2.0-2.5次） |  |
| 健康體位 |  |  |  |
| 2-3-1學生體位適中(正常)比率= A÷B×100％（3分） | A【學生體位適中人數】= B【學生總人數】= 學生體位適中(正常)比率= | □3（60％以上） □2（55-59.99％） □1（54％以下） |  |
| 2-3-2學生體位不良比率= A÷B×100％ | A【學生體位瘦、過瘦、過重及肥胖人數】= B【學生總人數】= 學生體位不良比率= |  |  |
| 2-3-3學生目標運動量平均達成率= A÷B×100％（3分） | A【達到每周累積210分鐘運動量目標之學生數】= B【學生總人數】= 學生目標運動量平均達成率= | □3（91％以上） □2（81-90％） □1（80％以下） |  |
| 2-3-4學生理想蔬果量平均達成率= A÷B×100％（2分） | A【達到每天五蔬果目標之學生數】= B【學生總人數】= 學生理想蔬果量平均達成率= | □2（91％以上） □1（81-90％） |  |
| 2-3-5學生每天吃早餐平均達成率= A÷B×100％（2分） | A【達到每天吃早餐目標之學生數】= B【學生總人數】= 學生每天吃早餐平均達成率= | □2（91％以上） □1（81-90％） |  |
| 2-3-6學生多喝水目標平均達成率= A÷B×100％（2分） | A【達到每天多喝水(1500c.c)目標之學生數】= B【學生總人數】= 學生多喝水目標平均達成率= | □2（91％以上） □1（81-90％） |  |
| 菸害防制 |  |  |  |
| 2-4-1學生吸菸人數 | 係指過去30天內曾經使用菸品的學生人數。 |  |  |
| 2-4-2學生吸菸率 = A÷B×100％（2分） | A【學生吸菸人數】= B【學生總人數】= 學生吸菸率= | □2（0％） □1（0.1~1％） □0（1％以上） |  |
| 2-4-3吸菸學生參與戒菸率= A÷B×100％ （2分） | A【吸菸學生參與戒菸人數】= B【吸菸學生人數】= 吸菸學生參與戒菸率= 【備註】參與戒菸：指「吸菸學生」曾參加學校戒菸班、戒菸輔導，或參加校外醫療院所、衛生單位辦理之戒菸教育活動(含戒菸班、戒菸專線、戒菸門診、戒菸網站等) | □2（100％或吸菸率為0％者） □1（96~99％） □0（95％以下） |  |
| 2-4-4吸菸學生點戒菸率= A÷B×100％ （2分） | A【自詢問的時間往前回推7日皆未吸菸之學生數】= B【參加戒菸教育學生人數】= 吸菸學生點戒菸率= | □2（100％或吸菸率為0％者） □1（96~99％） □0（95％以下） |  |
| 2-4-5吸菸學生持續戒菸率= A÷B×100％（2分） | A【自接受戒菸教育結束後迄今未吸菸之學生數】 B【參加戒菸教育學生人數】 吸菸學生持續戒菸率= | □2（100％或吸菸率為0％者） □1（96~99％） □0（95％以下） |  |
| 檳榔防制 |  |  |  |
| 2-5-1學生嚼檳榔人數 | 係指過去30天內曾經嚼檳榔學生數= |  |  |
| 2-5-2學生嚼檳榔率= A÷B×100％（1分） | A【學生過去30天內曾經嚼檳榔人數】= B【學生總人數】= 學生嚼檳榔率= | □1（0％） □0（0.1％以上） |  |
| 正確用藥教育 |  |  |  |
| 2-6-1遵醫囑服藥率 = A÷B×100％（2分） | A【遵醫囑服藥人數】 B【需用藥人數】 遵醫囑服藥率 = | □2（91％以上） □1（81-90％） □0（80％以下） |  |
| 2-6-2學生家庭具有用藥諮詢電話比率 = A÷B×100％（2分） | A【具有藥師諮詢電話人數】 B【需用藥人數】 學生家庭具有用藥諮詢電話比率 = | □2（91％以上） □1（81-90％） □0（80％以下） |  |
| 2-6-3曾口頭或電話進行用藥諮詢比率 = A÷B×100％（2分） | A【曾口頭或電話進行用藥諮詢人數】 B【需用藥人數】 曾口頭或電話進行用藥諮詢比率 = | □2（91％以上） □1（81-90％） □0（80％以下） |  |
| 性教育(含愛滋病防治) |  |  |  |
| 2-7-1推動模式（1分） | 辦理學生正確認知或正向態度調查 | □1（有） □0（無） |  |
| 2-7-2宣導活動成效（2分） | 推動以生活技能為主之性教育(含愛滋病防治)場次 | □2（2場以上） □1（1場） |  |
| 全民健保教育 |  |  |  |
| 2-8-1宣導活動成效（2分） | 推動宣導活動場次 | □2（2場以上） □1（1場） |  |
|  | 合計（52分） |  |  |

表八、其他評量(18分)

| 指標名稱 | 內容 | 自評分數 | 複核分數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校本特色 (活動及成效) (10分) | （欄位請自行增加） |  |  |
| 推動前後成效評價 (3分) | □視力保健 □口腔衛生 □健康體位 □反菸拒檳 □性教育 □正確用藥教育 □全民健保教育 (請檢附行動研究成果) |  |  |
| 特殊貢獻(5分) | （欄位請自行增加） |  |  |
|  | 合計（18分） |  |  |

十、本計畫經校務會議通過，陳請校長核可後實施，修正時亦77同。

承辦人：               學務主任：               校長：

教務主任：

總務主任：

幼兒園主任：

| 桃園市105學年度健康促進學校 補助經費概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱：桃園市蘆竹區海湖國民小學 |  |  |  |  |  |
| 申請類別：■種子學校 □重點學校 |  |  |  |  |  |
| 項次 | 經費項目 | 單價 | 單位 | 數量 | 總價 |
| 1 | 講師鐘點費(外聘) | 1600 | 小時 | 2 | 3200 |
| 2 | 講師鐘點費(內聘) | 800 | 小時 | 2 | 1600 |
| 3 | 海報紙 | 30 | 張 | 40 | 1200 |
| 4 | A4影印紙 | 80 | 包 | 30 | 2400 |
| 5 | 學生獎品 | 50 | 份 | 150 | 7500 |
| 6 | 雜支 | 600 | 式 | 1 | 600 |
| 總 計 |  |  |  |  | 16500 |
| 經費來源：由教育局專款補助，不足經費由學校自籌。 |  |  |  |  |  |

承辦人：          單位主管：          會計主任：          校長：

備註:

1.本案編列請以經常門(如:講師鐘點費、獎品、文具紙張、印刷費等)為主。

2.種子學校補助經費以「1萬5000元」編列，重點學校補助經費以新台幣「2萬元」編列。(本府將進行審查，並視補助經費額度比例予以擇優補助。)

3.請於105年9月14日前連同計畫(紙本)1式2份、概算表1份逕送幸福國小彙辦。