桃園市106年度中平國小申請創造力暨科學教育計畫摘要表

| 子項計畫標題 | 創意「妙」會熱線【3-8】子由數學小學堂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 計 畫 類 型 | ■政策型：配合全市性創造力暨科學教育政策性活動之延續辦理。 □創新型：配合學校發展之相關創造力或科學教育創新方案。 □延續型：延續105年度計畫辦理，期使計畫深耕與茁壯。 □擴散型：延續103~105年度計畫辦理，並進行跨校分享、推廣。 |  |  |  |
| 推動創造力暨科學教育訴求要項 | ■創意教師□創意學子□創意智庫□創意校園□跨領域 (可複選) |  |  |  |
| 計畫召集人 | 劉雲傑 | 職稱 | 校長 | 電話：03-4902025#110 Email： yunchieh.liu@yahoo.com.tw |
| 學校承辦人 | 吳淑敏 | 職稱 | 教學組長 | 電話：03-4902025#210 Email：cecilia570430@gmail.com |
| 運作期程 | 自106年 3 月 1 日 至106年 12 月 31 日 |  |  |  |
| 計畫焦點或特色 |  |  |  |  |
| - 本計畫希冀藉由『創意「妙」會』之核心理念，引導教師研發「適性多元創意課程」，發展與營造啟發、活潑、有趣、自由、沒有壓力及需要動腦的師生創意氛圍，並影響至校園情境。 - 增進教師開發實作，觀察力開發，心靈啟發，信心的建立，激發學校創意行政及教師開發生活化教材，落實創意教學，培育學生探索和解決問題之能力。 - 透過教師工作坊的實際操作，激發教師專業自主，擺脫僵化題庫的制約，引導學生自行挑選需要的題目來練習，自組試卷來挑戰自己。 - 教師能善用學生的漫長假期(寒暑假)，透過「自動化數學題目出題器」，針對學習落後學生，製作個別化需求題本，進行有效的補救教學。 - 教師能引導學生自行操作「自動化數學題目出題器」，自組試題精熟學習，提高學習成效。 - 透過工作坊，精進市內教師數學課堂教學知能，激發教師專業分享與對話，並據此了解本市推動數學教學之成效。 |  |  |  |  |

桃園市106年度推動國民中小學創造力暨科學教育實施計畫

計畫年度：106年度

子項計畫標題：創意「妙」會熱線【3-8】子由數學小學堂

推動地方創造力教育訴求要項：創意教師

承辦學校名稱：桃園市中壢區中平國民小學

壹、計畫緣起：

一、依據：桃園市106年度推動國民中小學創造力暨科學教育實施計畫

二、背景環境

廿一世紀是一個以「創造力」決勝負的「知識經濟時代」。不論是創新思考、批判思考或解決問題之能力，皆為未來世界公民的重要基礎能力。創新可視為一系列知識生產、知識利用及知識擴散的歷程，所以創造力教育成為未來教育工作之推動重點。

十二年國民基本教育課程建議書提出新課程以「自發」、｢互動｣及｢共好」為理念，以「成就每一個孩子—適性揚才、終身學習」為願景。於是結合科學教育，啟迪學生對學習渴望，開發激發孩子創造能力，提昇學生解決問題能力，讓學生從容擁有生存的實力，成為現代教師最重要的使命，也是學校教育責無旁貸的責任。

我們結合在地資源—中央大學，期透過「子由數學小學堂工作坊」，建立有利於創造力培育之專業在職成長機制，帶領教師們成為孩子創造力向前推展的重要推手。

貳、目的：

一、鼓勵教師進行數學題庫設計，提升本市教師數學教育之教育水準。

二、落實發展數學教育，營造教師與學生快樂數學的學習環境；加強師生互動，發展

學生的潛能並培養學生解決問題的能力。

三、透過「自動化數學題目出題器」，學生得以透過網站的協助精熟學習，提高學習成

效。

叁、辦理單位：

一、主辦單位：桃園市政府教育局

二、承辦單位：桃園市中壢區中平國民小學

三、社群學校：青溪國小、文化國小

肆、組織與執掌：

一、主持人：劉雲傑校長                  聯絡電話：03-4902025#110

二、團隊成員：

|  | 工作內容 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 計畫總召集人 | 校長 劉雲傑 |  |
| 2 | 計畫執行、統籌、工作分配 | 教務主任 趙廣林 |  |
| 3 | 材料採購及核銷事宜 | 事務組長 吳靜玫 |  |
| 4 | 講師聯絡事宜 | 體育組長 盧國維 |  |
| 5 | 活動拍照及整理 | 訓育組長 張弼勝 |  |
| 6 | 辦理研習會場地規劃與布置 | 設備組長 劉邦訓 |  |
| 7 | 成果彙整及呈現 | 註冊組長 蔡勝雄 |  |
| 8 | 經費核銷及決算報府 | 教學組長 吳淑敏 |  |
| 9 | 各項事務支援 | 資訊組長 陳建彬 |  |

伍、實施期程：

| 工作項目 | 期 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 1.建立工作團隊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.子計畫送府核辦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.全市發文及宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.研習申請、審查及核定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.計畫執行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.成果彙整及經費核銷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.檢討與修訂明年度計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

陸、實施方式：

一、教師工作坊:

1.中心學校-中平國小

2.社群學校-青溪國小、文化國小

3.辦理數學教學實作課程之教材研發及教材教具製作

二、研習地點：中央大學鴻經館2樓 201-4電腦教室

三、研習日期與主題：

| 研習場次 | 研習日期 | 時間 | 研習內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一場 | 106年8月15日(星期二) | 上午 9：00~12：00 | 子由數學小學堂簡介 子由數學小學堂出題操作 討論與意見回饋 |
| 第二場 | 106年8月16日(星期三) |  |  |
| 第三場 | 106年8月17日(星期四) |  |  |

柒、獎 勵：

    - 依據「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」規定辦理敘獎：

- 非全市性活動承辦學校工作人員5人予以嘉獎1次，5人予以獎狀1紙。校長部分（若

敘獎包含校長）由教育局人事室辦理，餘工作人員敘嘉獎部分授權校長發布。

- 全市性活動承辦學校工作人員9人予以嘉獎1次，獎狀依實際表現核實發給。校長部分（若敘獎包含校長）由教育局人事室辦理，餘工作人員敘嘉獎部分授權校長發布。

二、參與本活動人員在課務自理及不支領代課鐘點費原則下，准予公（差）假登記；若遇例假日辦理，得於6個月內在不影響校務運作、課務自理及不支領代課鐘點費原則下，擇期補假。

捌、預期成效：

一、提升教師的創造力、行動研究能力，善用創意教學活動經驗啟發學生創意。

二、探討創意思維-師生覺察自我的思考方式，框架與創意潛力。
  三、教師採用創新的教學方法，建構創造力暨數學教育永續經營與自我創化系統，並提

升教師數學教育的教學品質。
  四、結合在地大學資源，教師創新教學方法，發展屬於自己的教學特色。

玖、本實施計畫呈市府核准後實施，如有未盡事宜，得另行補充修正。